| 中国科协部门发文 |  |
| --- | --- |
| 关于申报“科创中国”平台项目服务保障 相关项目的通知 |  |

各有关单位：

为保障“科创中国”平台项目规范运行、顺利实施，提高项目实施成效，中国科协科学技术创新部启动2024年“科创中国”平台项目服务保障相关项目申报工作。有关事项通知如下：

一、项目设置

（一）“科创中国”平台项目管理咨询服务项目

项目内容：协助采购方对2024年“科创中国”平台项目进行全过程高质量监督和管理咨询服务，确保项目成果和质量达到国家规定的标准以及合同约定的要求。具体包括：

1.协助采购方编写项目管理文件，在项目实施中提供全过程咨询及技术支持；

2.协助采购方与各子项目实施单位签订合同/协议，并督促实施单位制定实施方案，做好项目开工准备工作；

3.根据各子项目合同/协议，协助采购方对项目实施情况进行跟进服务，通过在线沟通、问卷调查、现场监督等方式，对各子项目实施进展情况进行动态跟踪，定期对项目实施质量和进度

进行监督控制，在项目中期、结项验收前等关键节点进行重点督导检查，保证项目按进度实施；

4.对资助类项目的资金使用情况进行监控，确保项目资金使用合法合规；

5.根据实际情况，对实施方提出的确需变更实施方案的情形，提出审查意见，经采购方批准后，监督实施方执行；根据采购方需求改变，结合项目情况提出合理的变更方案，并与实施方进行良好沟通，实现需求变更；

6.及时发现和解决项目实施过程中发生的问题，针对项目实施过程中遇到的新情况新问题，通过市场调查、专家咨询、数据分析等方式，及时提出高质量的问题分析和解决方案，为项目顺利推进提供专业支撑；对预计无法按期完成的项目，针对其实际情况和特点提出合法合规合理的解决方式，重点关注，及时跟进，保证项目整体进度。

项目数量：1个。

经费额度：不超过86万元。

完成时限：2025年4月30日前。

考核指标：

1.协助完成各子项目的采购流程管理；

2.组织专家咨询论证会、交流研讨会等不少于10次；

3.每月对各子项目实施进度进行督导至少1次，并形成进展情况报告；

4.提供项目咨询服务不少于10次；

5.在京内京外执行现场督导不少于20次，其中京外督导不少于10次；

6.规范整理、保存和提交项目管理过程文档。

（二）“科创中国”平台项目验收服务项目

项目内容：根据中国科协财政项目管理制度规定，对2024年“科创中国”平台项目所有子项目按照合同约定进行验收，包括科技服务团、“科创中国”数字平台、技术经理人培养体系建设等子项目。验收结束后，对项目实施成效进行评估，提出项目改进的意见建议。

项目数量：1个。

经费额度：不超过40万元。

完成时限：2025年4月30日前。

考核指标：

1.跟进“科创中国”平台项目完成情况，及时提出项目验收建议和验收方案；

2.组织开展不少于15场项目验收评审会，并形成验收报告；

3.形成2024年“科创中国”平台项目实施情况评估报告，并提出项目改进的意见建议。

（三）“科创中国”平台项目预算支出标准研制项目

项目内容：按照中国科协指定的“科创中国”平台项目任务，根据中央级项目支出标准建设指引，协助采购方对相关任务的支出事项进行分解细化、归纳整理，综合运用政策依据法、市场比较法、数理统计法等测算方法，制定相关支出标准，保障资金使用的科学、合理、合规和有效，防范财务风险。

项目数量：1个。

经费额度：不超过20万元。

完成时限：2024年11月30日前。

考核指标：根据中央级项目支出标准建设指引，研制“科创中国”平台项目预算支出标准，形成项目支出预算方案编制规范和预算编制标准。

二、申报要求

1.申报单位须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，不接受非法人单位和个人申报。申报单位为企业的，提供营业执照复印件加盖公章；申报单位为事业单位的，提供事业单位法人证书复印件加盖公章。

2.申报单位须具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.申报单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.申报单位应具备项目要求的组织实施条件，有满足项目执行的专业人员队伍，能够提供开展项目工作的必要条件，并在规定时间内完成项目目标。

5.申报单位须熟悉中央财政项目实施管理，承诺并确保严格按照国家财政经费管理规定和《中国科协财政项目管理办法（修订）》使用项目经费，项目成果不作为其他财政经费支持项目的成果。

三、申报方式

1.各申报单位请登录“中国科协预算管理一体化服务平台”（https://ysyth.cast.org.cn/portal/login），点击“供应商注册”，完成供应商信息录入。已在智慧计财系统注册过的供应商，仍需登录新系统完善有关信息。

2.各申报单位按要求填写申报书，一式两份加盖申报单位公章并加盖骑缝章后寄送至指定邮寄地址；同时将申报书电子版和纸质版盖章扫描件发送至指定电子邮箱。

3.项目申报截止时间为2024年7月12日，申报截止日期之后，将停止受理新的申报，已提交的申报书也不能再进行修改。

4.申报材料报送

收件人：郝心玥

联系方式:010-81168982

邮寄地址：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 中技国际招标有限公司

邮政编码：100073

电子邮箱：1039646490@qq.com

四、联系方式

1.项目咨询

中国科协科学技术创新部

联 系 人：丁老师

联系电话：010-68581366

2.申报服务平台技术咨询

联 系 人：莘  沛  张美琴  张  松

联系电话：18701169852  13521506432  18710176297

附件：“科创中国”平台项目服务保障项目申报书

中国科协科学技术创新部

2024年7月4日

附件

| 项目编号 |  |
| --- | --- |

“科创中国”平台项目服务保障项目

申报书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 手 机 |  |
| 电子信箱 |  |
| 通讯地址 |  |
| 申请日期 |  |

中国科协科学技术创新部制

填  报  说  明

1．本申报书是申报“科创中国”平台项目服务保障项目的依据，填写内容须实事求是，表述应明确、严谨。

2．申报书应为A4开本，相应栏目请填写完整，格式不符的申报材料不予受理。

3. 项目名称应确切反映项目内容和范围。

4. 各栏目如填写内容较多，可另加附页。

5. 项目申报书填好后，须由申报单位负责人签字并加盖单位公章及骑缝章，按照申报通知要求报送。

| 一、项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、申报单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 单位电话 |  |  |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作基础（申报单位与拟申报项目相关的工作经验、业绩、制度机制、工作团队等，提供相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目主要内容和方案（主要工作内容、具体工作举措、进度计划等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目预期成果和效益（项目完成后的工作成果） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目实施进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间： 年 月 日起至 月 日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  |  |  | 目标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 至 月 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 至 月 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 至 月 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、项目负责人及主要参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 年龄 |  |  | 职务 职称 |  | 工作单位 |  |  | 在本项目中承担的主要工作 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、项目经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出预算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 支出内容 |  |  |  |  |  |  |  | 金额 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、申报单位意见（是否同意申报，申报所填写内容是否准确） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位负责人（签名）： 单位公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：资格声明书（模板）

附件

资格声明书

在参与本次项目申报中，我单位声明：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

4.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.具备项目要求的组织实施条件，有满足项目执行的专业人员队伍，能够提供开展项目工作的必要条件，并在规定时间内完成项目目标。

6.熟悉中央财政项目实施管理，承诺并确保严格按照国家财政经费管理规定和《中国科协财政项目管理办法（修订）》使用项目经费，项目成果不作为其他财政经费支持项目的成果。

7.不存在为申报项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

8.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

我单位已仔细阅读上述条款，上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

申报单位名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日